*Приложение 1*

**Проект комитета образования г. Читы**

**«Диалог доверия»**

**Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Содержание раздела** |  |
| 1 | Полное название организации-заявителя по уставу | Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» |
| 2 | ФИО и номер телефона руководителя организации, представляющей проект | Кирик Оксана Ивановна  8 (3022)-354-625 |
| 3 | ФИО ответственного исполнителя | Секержитская М.А. |
| 4 | Адрес, телефон, факс, e-maiI | Чита, ул. Заб. Рабочего, 94, 32-02-46, [luro\_chita@mail.ru](mailto:luro_chita@mail.ru) |
| 5 | Адрес сайта в Интернете со ссылкой на страницу представляемого проекта | <https://edu-chita.ru/info/development_laboratory/projects> |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Приложение 2*

**Описание инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разделы | Содержание | Примечание |
| 1. Название проекта | «Диалог доверия» |  |
| 1. Актуальность проекта | В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в качестве принципов государственной политики в сфере образования выдвигаются информационная открытость и публичная отчётность образовательных организаций, демократический характер управления образованием.  В то же время в реальной практике управления школами сохраняются рецидивы информационной закрытости, нарушение принципа коллегиальности в управлении школой, неправомерные требования со стороны родителей к школе. Нередко сохраняется конфликтный характер отношений между родителями и педагогами, между родителями и администрацией школы.  При соблюдении многих формальных нормативных требований: размещение на сайтах школы документов: муниципальных заданий, планов ФХД и отчетов об их исполнении, отчетов о самообследовании, правил приема в школу, родители не обращаются к этим документам, слабо знакомы с проблемами школы, не знают текущей динамики результатов школы. На отношения родителей и школы влияет негативный информационный фон в масс-медиа, установка родителей на образование как «сферу услуг».  Проект «Диалог доверия» направлен на преодоление этих негативных тенденций и формирование новой деловой культуры в образовательных организациях города. |  |
| 1. Цели и задачи проекта | **Цели проекта**: повышение уровня информационной открытости общеобразовательных учреждений, реализация принципа демократического характера управления школой, снижение конфликтности, развитие конструктивного диалога и сотрудничества между педагогическими коллективами и родительской общественностью школы. |  |
|  | Задачи проекта:   1. ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждении г.Читы с актуальной информацией о деятельности общеобразовательной организации и предоставлении ими муниципальных услуг; 2. повышение коммуникативной, конфликтологической компетентности, деловой культуры руководителей и заместителей руководителей муниципальных образовательных учреждений; 3. разработка системы управления и мониторинга на муниципальном уровне деятельности по повышению уровня открытости и развитию форм общественного участия в управлении образовательными учреждениями; 4. организация обмена опытом в вопросах воспитания и обучения в современных условиях. |  |
| 1. Сроки реализации проекта | 2019 / 2020 учебный год |  |
| 1. Целевая аудитория проекта | Администрация, органы государственно-общественного управления муниципальных общеобразовательных учреждений, родители. |  |
| 1. План реализации проекта | См. таблица 1 |  |
| 7. Выполненный объём работ, имеющиеся ресурсы, полученные результаты с указанием их количественных и качественных показателей. | 1) Разработано Положение о реализации проекта «Диалог доверия», размещено на сайте комитета образования и в корпоративной сети.  2) Разработана форма отчетности о реализации мероприятий проекта «Диалог доверия» в образовательных организациях.  3) Осуществляется сбор информации о составе и деятельности органов государственно-общественного управления в образовательных учреждениях гор. Читы.  4) Разрабатываются планы мероприятий (на уровне общеобразовательных учреждений).  Для реализации проекта имеются:  информационные ресурсы - сайты комитета образования, общеобразовательных организаций, журнал GIMC.RU  научно-методические ресурсы: лаборатория управления развитием образования, МАУ ГНМЦ. | |
| Перспективы представленной инновации. | 1) Успешная реализация проекта сможет сформировать новый уровень информационной открытости деятельности общеобразовательных организаций.  2) Организационная культура образовательных учреждений включит в себя образовательные события, направленные на развитие «культуры диалога» участников образовательных отношений.  3) В практику управления будут внедрены показатели и индикаторы информационной открытости образовательных учреждений. | |
| 8. Ожидаемые результаты проекта | 1. Повышение уровня информационной открытости образовательных организаций. 2. Снижение уровня конфликтности в школах города, снижение числа жалоб и рекламаций на деятельность образовательных учреждений в комитет образования, в администрацию города, в контрольно-надзорные органы. 3. Обучение руководителей образовательных учреждений навыкам эффективной коммуникации, публичного выступления и др. 4. Разработана и внедрена система управления и мониторинга на муниципальном уровне деятельности по повышению уровня открытости и развитию форм общественного участия в управлении образовательными учреждениями. 5. Организован обмен опытом успешной работы по развитию информационной открытости школ города, расширению общественного участия в управлении образованием. | |
| 1. Бюджет проекта | См. таблица 2 | |

таблица 1

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результат**  *(с указанием количественных*  *и качественных показателей)* |
| Подготовительный этап | 1) Разработка и обсуждение проекта. | сентябрь-октябрь 2019 г. | Разработка муниципаль-ного нормативного акта |
| 2) Разработка и утверждение на уровне образовательных учреждений планов, графиков мероприятий по реализации проекта | октябрь-ноябрь  2019 г. | Утверждение планов (графиков) мероприятий по реализации проекта на уровне образовательных учреждений (52 организации) |
| Реализационный этап | 3) Проведение мероприятий проекта (информационных встреч, лекториев для родителей, диспутов, «дней открытых дверей» и др.). | октябрь 2019 г. – октябрь 2020 г. | Кол-во проведенных мероприятий / в них приняли участие (чел.)  (не менее 4 мероприятий в год, не менее 50% от общей численности родителей учащихся) |
|  | 4) Организация корпоративного обучения, проведение семинаров, деловых игр, консультаций для руководителей образовательных учреждений по обучению искусству деловой коммуникации, эффективному общению, искусству публичного выступления (в рамках ПДС директоров школы). | январь –апрель  2020 года | кол-во проведенных учебных занятий, консультаций / в них приняли участие чел.  не менее 4 учебных занятий (160 чел/час) |
|  | 5) Разработка примерных сценариев мероприятий, образовательных событий, связанных с реализацией проекта «Диалог доверия». | октябрь 2019 г. – октябрь 2020 г. | электронный  сборник публикаций  (количество публикаций) |
|  | 6) Мониторинг хода и итогов реализации проекта. Социологический опрос участников образовательных отношений. | один раз в квартал и по итогам года | аналитический отчет по итогам реализации проекта. |
| **Итоговый этап** | 7) Подведение итогов реализации проекта. Тематическая конференция руководителей образовательных учреждений и органов государственно - общественного управления. | ноябрь  2020 года | электронное издание (сборник статей) по итогам конференции. |

Таблица 2

**Бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Статья расходов** | **Необходимая сумма (тыс. руб)** | **Примечание** |
| 1 | Сопровождение сайтов комитета образования, школ города (53 сайта, 12 мес. х 3 000 руб.) | 1908 | Текущие расходы МОУ |
| **2** | Проведение семинаров-тренингов по обучению публичному выступлению, эффективной коммуникации (8 семинара х 1000 руб.) | 8 |  |
| **3** | Проведение социологического опроса по итогам реализации инновационного проекта (тиражирование 1000 анкет, ввод и обработка данных, подготовка аналитических таблиц и материалов) | 78 |  |
| **4** | Подготовка электронного сборника сценариев мероприятий, реализуемых в рамках проекта | 30 |  |
| **5** | Подготовка электронного сборника статей (материалов управленческой конференции) по итогам реализации проекта «Диалог доверия» | 60 |  |
|  | ИТОГО | 2 084 |  |