**Аналитический отчет**

**о реализации инновационного проекта (2016-2021 учебные года).**

***МБОУ «Городской центр образования»***

***Калош Светлана Васильевна, Никитина Татьяна Анатольевна***

Тема проекта:

**«Создание системы подготовки обучающихся**

**к обоснованному выбору профессии»**

**Цель проекта:** Создание системы подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии, интеграция и координация профориентационной деятельности общеобразовательных учреждений, организационное, научно-методическое, информационно-технологическое обеспечение системы профориентации, совершенствование форм сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории городского округа «Город Чита».

**Задачи проекта:**

**Задача 1.** Создать систему подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии: интегрировать и координировать профориентационную деятельности общеобразовательных учреждений, создать организационное, научно-методическое, информационно-технологическое обеспечение системы профориентации.

**Задача 2.** Совершенствовать формы сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории городского округа «Город Чита».

1. **Полученные результаты инновационного проекта.**

***1 Этап. Подготовительный (2016-2017 учебный год).***

**Цель:** **Создание муниципального Центра профессиональной ориентации обучающихся** муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Чита» (далее – Центр профориентации) целью которого является подготовка обучающихся к обоснованному выбору профессии, интеграция и координация профориентационной деятельности общеобразовательных учреждений, организационное, научно-методическое, информационно-технологическое обеспечение системы профориентации, совершенствование форм сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями находящимися на территории городского округа «Город Чита».

**Задача 1.** **Создать  рабочую группу для разработки и утверждения пакета нормативных правовых документов, регламентирующих работу Центра профориентации.**

**Задача 2. Организовать работу по заключению договоров:**

* с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории городского округа «Город Чита».
* с муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в рамках внутриведомственного сетевого взаимодействия с целью расширения возможностей при реализации программ предпрофильной подготовки.

**Задача 3.** **Разработать программы по профориентационной работе.**

**Полученные результаты:**

1. Создана творческая группа в составе:

- руководитель проекта – Калош С. В.

- методист - Никитина Т. А.

- заместитель директора по УВР – Гордиенко О. В.

- учитель технологии – Ван-Си-Ли Н. Н.

- учитель технологии – Баженова В. Г.

2. Утверждена и представлена в комитет образования г. Читы дорожная карта по созданию муниципального Центра профессиональной ориентации обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Чита».

3. Проведен мониторинг уровня готовности образовательного учреждения к созданию Центра профориентации, по результатам которого сделан вывод, что отсутствует материально-техническая база.

4. Разработан и утвержден (Приказ №31, от 22.02.2017 г.) пакет нормативных правовых документов, регламентирующих работу Центра профориентации:

- Положение о муниципальном Центре профессиональной ориентации обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Чита».

- Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ СОШ, ССУЗами, ВУЗами г. Читы.

- Должностная инструкция учителя/мастера производственного обучения.

- Должностная инструкция методиста по профориентации.

5. Заключен договор с десятью средними специальными учебными заведениями и одним высшим учебным заведением г. Читы.

6. Заключен договор с десятью муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в рамках сетевого взаимодействия с целью расширения возможностей при реализации программ предпрофильной подготовки.

7. Разработана программа: «Слесарь по ремонту автомобилей», по которой запущена работа кружка «Слесарь по ремонту автомобилей», результатом которого является получение свидетельства 1 разряда обучающимися (3 сведетельства).

8. Разработаны и представлены на конкурсе образовательных проектов и программ «Дорогу осилит идущий», программы: «Человек и профессия», «Мой выбор», которые рекомендованы к использованию МБОУ СОШ г. Читы.

9. Проведено анкетирование обучающихся 8 классов – «Моя будущая профессия» МБОУ СОШ №3, 32, 40, 44 г. Читы. Создан банк данных востребованных профессий (составление запроса на программы «Погружение в профессию/специальность», для будущих девятиклассников).

10. Совместно с преподавателями средних специальных учебных заведений составлено 16 8-часовых программ «Погружение в профессию/специальность».

11. На 2017-2018 учебный год спланирована работа по совместным учебным планам по реализации программ «Погружение в профессию/специальность» с МБОУ СОШ: №40, №44.

12. Проведена презентация программ профориентации:

- на совещании завучей, 15.03.17 (на базе Забайкальского института предпринимательства) - доклад «Муниципальный центр профориентации» - С. В. Калош (директор ОУ), Никитина Т. А (методист).

- на совещании директоров СОШ г. Читы, 23.03.17, в МБОУ «Городской центр образования» - доклад «Профориентация в МБОУ «Городской центр образования», Никитина Т. А. (методист).

- разработан буклет: «Муниципальный Центр профессиональной ориентации обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Чита».

13. Создан сайт Центра профориентации: <http://centrprof2016.ukit.me/>

Ссылка на данный сайт размещена на сайте комитета образования г. Читы: <http://www.edu-chita.ru/>

***2 Этап. Проектировочный - частично экспериментальный***

***(2017-2018 учебный год).***

**Цель: Создание системы подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии**, интеграция и координация профориентационной деятельности общеобразовательных учреждений, организационное, научно-методическое, информационно-технологическое обеспечение системы профориентации, совершенствование форм сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями находящимися на территории городского округа «Город Чита».

**Задача 1.** Организовать, интегрировать и координировать профориентационную деятельности общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №3, 32, 40, 43, 44, 24,29.

**Задача 2.** Совершенствовать информационно-технологическое обеспечение системы профориентации. Оборудовать классные кабинеты для профориентационной работы, проводить работу по укреплению материально-технической базы.

**Задача 3.** Разработать планируемые результаты и систему оценки планируемых результатов по профориентации.

**Задача 4.** Совершенствовать формы сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями находящимися на территории городского округа «Город Чита».

**Полученные результаты:**

1. Созданы план мероприятий системы подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии и программа «Создание образовательной среды для подготовки обучающихся школ городского округа «Город Чита» к обоснованному выбору профессии в рамках сетевой формы взаимодействия», которые частично апробированы в СОШ № 3, 32, 40, 24, 43, 44.

3. Совместно с преподавателями средних специальных учебных заведений составлено 42 программы «Погружение в профессию/специальность» объёмом – 8 часов.

3. Апробированы программы «Погружение в профессию/специальность» в 9-х классах МБОУ «СОШ №40» (обучение прошли 120 выпускников) и МБОУ «СОШ №44» (обучение прошли 78 выпускников).

4. Проведено 6 мастер-классов, в которых приняли участие 216 обучающихся.

5. Разработаны планируемые результатов и система оценки планируемых результатов профориентационной работы центра.

6. Проведена оценка вклада (удельного веса) отдельных участников инновационного проекта в достижение целей проекта.

7. 16 мая 2018 г., проведен круглый стол по теме: «Проблемы, перспективы и направления профориентационной деятельности ОУ в рамках сетевого взаимодействия», для школ и средних специальных учебных заведений находящихся в сетевом взаимодействии.

8. 13.12-15.12 2017 г. на краевом конкурсе проектов ОО «Инноватика в общем образовании» Забайкальского образовательного форума – 2017 в рамках реализации краевого проекта «Успешная школа – успешное будущее», в номинации «Инфраструктурные проекты», представлен инновационный проект: «Создание системы подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии». Результатом представления является занятое 3 место и денежный сертификат (приобретено 3 планшета в кабинет профориентации).

9. На конкурсе - публичная презентация школ «Наша школа - наш успех!» Номинация: «История и современность школы», представлен доклад: Муниципальный Центр профессиональной ориентации обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Чита» при МБОУ «Городской центр образования» г. Читы.

***3 Этап. Экспериментальный (2018-2020 учебные годы).***

**Цель: Подготовка обучающихся к обоснованному выбору профессии,** интеграция и координация профориентационной деятельности общеобразовательных учреждений, организационное, научно-методическое, информационно-технологическое обеспечение системы профориентации, совершенствование форм сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями находящимися на территории городского округа «Город Чита».

**Задача 1.** Организовать, интегрировать и координировать профориентационную деятельности общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 3, 32, 40, 43, 44, 24, 26, 36, 6, ГЦО.

**Задача 2.** Апробировать программу «Создание образовательной среды для подготовки обучающихся школ городского округа «Город Чита» к обоснованному выбору профессии в рамках сетевой формы взаимодействия».

**Задача 3.** Совершенствовать информационно-технологическое обеспечение системы профориентации. Продолжить работу по оборудованию кабинета профориентации и по укреплению материально-технической базы.

**Задача 4.** Совершенствовать формы сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории городского округа «Город Чита».

Реализация первой, третьей и четвертой задач осуществляется по плану мероприятий системы профориентационной работы.

*(Организовать, интегрировать и координировать профориентационную деятельности общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 3, 32, 40, 43, 44, 24, 26, 36, 6, ГЦО)*

Реализация второй задачи осуществляется через апробацию программы «Создание образовательной среды для подготовки обучающихся школ городского округа «Город Чита» к обоснованному выбору профессии в рамках сетевой формы взаимодействия».

В рамках данной программы решается три задачи:

|  |
| --- |
| При решении первой задачи проводятся следующие мероприятия: |
| По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика проведенных мастер-классов и мероприятий, а так же количество обучающихся принявших в них участие: |
| При решении второй задачи проводятся следующие мероприятия: |
| За период с 2017 по 2021 по программам «Мой выбор», «Человек и профессия» прошли обучение 1937 обучающихся. |
| При решении третьей задачи проводятся следующие мероприятия: |
| Программы погружения в профессию/специальность составляются на основании Требований к программам «Погружение в профессию/специальность» для обучающихся 9-х классов.  Основной результат, который должны достигнуть обучающиеся после погружения в профессию – формирование осознанного отношения к представленной профессии.  Объем программы составляет 8 академических часов. При этом практическая деятельность обучающихся должна составлять не менее 60% от общего объема.  Например:  В рамках программы «Электромонтажник» обучающиеся выполняют соединения электропроводов.  В рамках программы «Бухгалтер» обучающиеся проводят инвентаризацию, начисление заработной платы, оформление документации, расчет налогов и страховых взносов, представляют бизнес–плана собственной организации.  На слайдах отражены лишь некоторые погружения в профессию/специальность.  При успешном освоении программы курса выдается сертификат «Погружение в профессию/специальность». Полученный сертификат дает преимущество при поступлении в то учебное заведение, в котором ребята прошли курсы. |
| По результатам мониторинга проведения курсов погружения с 2017 по 2020 годы наблюдается положительная динамика количества обучающихся прошедших данные программы. В 2020-2021 наблюдается снижение ввиду ограничительных мер связанных с пандемией. |
| По результатам анкетирования обучающихся школ находящихся в сетевом взаимодействии большинство из них отмечают, что данные курсы «Погружения в профессию/специальность» необходимы.  Например: |
|  |
|  |
| По результатам аналитического отчета считаем, что Проект реализован: создан план мероприятий системы подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии и программа «Создание образовательной среды для подготовки обучающихся школ городского округа «Город Чита» к обоснованному выбору профессии в рамках сетевой формы взаимодействия», разработаны формы и механизмы сетевого взаимодействия. Что является инструментами системы подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии, интеграции и координации профориентационной деятельности общеобразовательных учреждений, организационного, научно-методического, информационно-технологического обеспечения системы профориентации, совершенствования форм сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории городского округа «Город Чита».  Полученные результаты реализации проекта дают возможность продолжить работу Центра профориентации в штатном режиме.  Перспективой развития работы Центра профориентации являются следующие направления:  - совершенствование форм сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории городского округа «Город Чита».  - разработка и реализация проекта (сроком на 2021 – 2024 уч. годы) «Пекарь-кондитер» для обучающихся 10-11 классов, срок обучения 2 года, с выдачей документа государственного образца. |