Приложение к протоколу коллегии

от 05 декабря 2016 года № 5

Дорожная карта реализации Программы развития МАУ «ГНМЦ» на 2017-2022гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | январь | февраль | | март | | | апрель | | май | | июнь | | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | | Ожидаемые результаты | | | Ответственные | |
| 1. Подготовительный этап (2017 г.)   Режим развития Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка к лицензированию программы развития МАУ «ГНМЦ» | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Получение образовательной лицензии на Программу развития МАУ «ГНМЦ» | | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» | |
| Разработка локальных документов по всем направлениям деятельности; | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Созданы локальные документы по всем направлениям деятельности, разработаны положения | | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» | |
| Организация методической работы в режиме функционирования. | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Разработаны программы повышения квалификации педагогов, программы методического сопровождения | | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» | |
| Разработка программ методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Разработаны программы методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО | | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» | |
| Создание системы независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Разработаны локальные документы, создана рабочая группа, введена новая ставка «оператор независимой оценки качества образования» | | Директор МАУ «ГНМЦ»,  ИКТ отдел МАУ «ГНМЦ», отдел ППМСС МАУ «ГНМЦ» | |
| Обновление сайта ГНМЦ | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Работа обновленного сайта | | Издательский отдел МАУ «ГНМЦ»,  отдел ИКТ МАУ «ГНМЦ» | |
| Основной этап (2017-2022)  Режим фукционирования Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация программ метапредмедных, предметных модулей и кейсов в рамках требований Профессионального стандарта педагога |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Реализованы все программы метапредмедных, предметных модулей и кейсов | | | | | МАУ «ГНМЦ» |
| Повышение квалификации ЗДУВР:  «Функционирование образовательного учреждения в условиях ФГОС (методический аспект)» | 2016-2017 уч.год | | | 2016-2017 уч.год | | 2016-2017 уч.год | 2016-2017 уч.год | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Получение сертификата о прохождении программы повышения квалификации ЗДУВР | | | | | Отдел ОМО МАУ «ГНМЦ» |
| Реализация программ  методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Реализованы программы методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО | | | | | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» |
| Реализация программы:  «Русский язык как средство межнационального общения в полиэтническом обществе» |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Программа реализована | | | | | ОМО МАУ «ГНМЦ» |
| Научно-методическое обеспечение инновационой деятельности |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Повышение качества инновационных проктов, ведущего к увеличению процента педагогов, занимающихся инновационной деятельностью | | | | | МАУ «ГНМЦ» |
| Создание стажировочных площадок в ОО |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Открытие практико-ориентированных стажировочных площадок различной тематики | | | | | МАУ «ГНМЦ»  ОУ г. Читы |
| Повышение профессиональной компетентности методистов через межкурсовую подготовку |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Повышение уровня профессиональной компетентности методистов | | | | | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов |
| Работа в качестве оператора независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Создана система независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность | | | | | Директор МАУ «ГНМЦ»,  ИКТ отдел МАУ «ГНМЦ», отдел ППМСС МАУ «ГНМЦ» |
| 3.Аналитический этап (2022 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мониторинг успешности реализации Программы | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Список несоответствий | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов | |